保護者説明会 開催計画

会場： 名古屋市内（要手配）　　各回オンライン併催（海外・外国人保護者向け／時差を考慮）

全体設計

3回に分けるのは、目的が違うからである。1回にまとめない。

| 回 | 時期 | 対象 | 目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1回 | 2027年5月 | 参加決定者の保護者 | プログラムの全体像を伝え、不安を先に潰す |
| 第2回 | 2027年6月 | 同上 | 安全管理と持ち物。バディ発表 |
| 第3回 | 2027年7月 | 同上 | 直前確認。書類回収 |

第1回（5月）— 全体像と、不安を先に潰す

| 時間 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00 | 開会・実行委員長挨拶 |
| 0:05 | 事業の趣旨（なぜ伊勢か、なぜ国際か） |
| 0:15 | 3日間のプログラム説明 |
| 0:35 | 多様な背景への配慮（参拝・食事・入浴） |
| 0:50 | バディ制度の説明 |
| 1:00 | 質疑応答 |
| 1:20 | 閉会 |

この回の要は35分からの15分。 参拝は信仰の強制ではないこと、食事対応、大浴場の文化——保護者が最も気にすることを、質問される前に説明する。 ここを丁寧にやると、以降の個別問い合わせが激減する。

第2回（6月）— 安全管理と持ち物

| 時間 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00 | 開会 |
| 0:05 | 安全管理体制（引率体制・看護担当・医療機関・保険・緊急連絡フロー） |
| 0:25 | 持ち物説明（現物を見せる） |
| 0:40 | 期間中の情報配信について（LINE／非公開ページ） |
| 0:50 | バディ発表 |
| 1:00 | オンライン顔合わせの案内（6月中旬・時差考慮で2回） |
| 1:10 | 質疑応答 |

持ち物は現物を見せる。 文字だけだと「軍手（滑り止めのないもの）」が伝わらない。

第3回（7月）— 直前確認

| 時間 | 内容 |
| --- | --- |
| 0:00 | 開会 |
| 0:05 | 当日の流れ（集合場所・時間・解散） |
| 0:20 | 書類の回収（健康チェックシート・同意書・緊急連絡先） |
| 0:35 | 直前の注意事項（体調管理・持ち物の最終確認） |
| 0:45 | 質疑応答・個別相談 |

名古屋駅西側の集合場所は、写真と地図で示す。 当日の混乱がなくなる。

運営上の注意

各回オンライン併催。 海外の保護者は時差があるため、録画を一定期間視聴できるようにする

通訳を配置する。 説明会で伝わらなければ、当日も伝わらない

資料は日英2言語で用意し、事前に配布する

欠席者へのフォローを必ず行う（録画URL＋資料送付＋個別連絡）

会場は名古屋市内。後援が取れていれば公共施設を利用しやすい場合がある

予算

| 項目 | 金額 |
| --- | --- |
| 会場費（3回分） | 30,000 |
| 資料印刷（日英・3回分） | 20,000 |
| オンライン配信・録画 | 10,000 |
| 計 | 60,000 |

※収支予算書に「保護者説明会 運営費」として計上済み